## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Oczekiwane efekty w roku 2020
Nr | Kategoria | Działania | Zadania | Jednostka realizująca zadanie \ Beneficjent | Okres wdrożenia |  | Stan realizacji | WPF | Szacowane koszty na realizację działania | Źródło finansowania | oszczędności energii | wytwarzanie energii odnawialnej | redukcja emisji CO2 | koszt efektu ekologicznego
[5 empty] | Początek | Koniec |  |  |  |  | [MWh/r] | [MWh/r] | [Mg CO2/r] | [PLN/Mg CO2]
|  |  | ENERGETYKA: | [5 empty] | 1750921025.82 | - | 83530.4532 | 402.92 | 319684.469
|  |  | Zagospodarowanie biomasy i odpadów ZOO Wrocław Sp. z o.o. na potrzeby wytworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | ZOO Wrocław Sp. z o.o. | 2015 | 2016 | nierozpoczęte | nie | 25000000 | środki własne środki zewnętrzne | - | 57.4 | 21 | 1190476.1905
|  |  | Modernizacja oświetlenia | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu | 2015 | 2019 | realizowane | nie | 8800000 | środki własne środki zewnętrzne | 3826 | - | 3188 | 4264.65
|  |  | Modernizacja oświetlenia | Zarząd Zielenie Miejskiej | 2015 | 2019 | realizowane | tak | 370000 | środki własne środki zewnętrzne | 2488.9002 | - | 2070 | 178.744
|  |  | Budowa wysokosprawnego źródła gazowo-parowego (CCGT CHP) w obiekcie przy ul. Obornickiej we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2015 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 1500000000 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | 282766 | 5304.7396
|  |  | Przyłączenie zakładu HACO FAT S.A. do Elektrociepłowni (CHP) BD Sp. z o.o | BD Sp. z o.o. | 2015 | 2015 | realizowane | nie | 1000000 | środki własne środki zewnętrzne | 5694 | - | 2111 | 473.7091
|  |  | Budowa sieci ciepłowniczych ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu | ZEW Kogeneracja S.A. | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 11220000 | środki własne środki zewnętrzne | 3911 | - | 571 | 19649.7373
|  |  | Sieć ciepłownicza magistralna 2xDn350 od komory K-II/39/22 przy ul. Hermanowskiej do ul. Białogardzkiej dla projektowanego osiedla „Nowe Żerniki” we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2015 | 2016 | zrealizowane | nie | 11000000 | środki własne środki zewnętrzne | 971.1 | - | 438 | 25114.1553
|  |  | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2018 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 10100000 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | - | -
|  |  | Budowa sieci ciepłowniczej do nowopowstających osiedli w rejonie Jagodno | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2018 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 29520000 | środki własne środki zewnętrzne | 14157 | - | 6383 | 4624.7846
|  |  | Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn200/150/125/100/80w rejonie ulic. Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2016 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 2460000 | środki własne środki zewnętrzne | 7136.2 | - | 2649 | 928.6523
|  |  | Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2xDn200/150 mm o długości ok. 950 m w rejonie ul. Kamieńskiego we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2017 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 2460000 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | - | -
|  |  | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200-2xDn65 mm o długości ok. 2100 m w rejonie ulic Kiełczowska, Litewska i Żmudzka we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 3940000 | środki własne środki zewnętrzne | 210 | - | 78 | 50512.8205
|  |  | Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska)” | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2016 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 14740000 | środki własne środki zewnętrzne | 3088.8 | - | 1393 | 10581.4788
|  |  | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Parnickiego o średnicy 2xDn 500 i 2xDn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 3010000 | środki własne środki zewnętrzne | 44 | - | 16 | 188125
|  |  | Przebudowa sieci - sieć magistralna wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2018 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 3200000 | środki własne środki zewnętrzne | 53 | - | 20 | 160000
|  |  | Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowych Moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Wrocławiu | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 12000000 | środki własne środki zewnętrzne | 14 | - | 5 | 2400000
|  |  | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500-2xDn40 mm o długości ok.1000 m wzdłuż ulicy Kamieńskiego | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2018 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 4500000 | środki własne środki zewnętrzne | 100 | - | 37 | 121621.6216
|  |  | Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDn600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2019 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 20910000 | środki własne środki zewnętrzne | 190 | - | 70 | 298714.2857
|  |  | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) Stabłowice | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2017 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 14100000 | środki własne środki zewnętrzne | 4014 | - | 1490 | 9463.0872
|  |  | Budowa przyłączy istniejących oraz nowopowstałych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2016 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 37000000 | środki własne środki zewnętrzne | 34214 | - | 14751 | 2508.3045
|  |  | Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów Volvo, Olimpia Port w rejonie ul. Mydlanej | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. | 2019 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 24000000 | środki własne środki zewnętrzne | 2913.3 | - | 1313 | 18278.751
|  |  | Opracowanie map potencjału płytkiej geotermii dla audytu energetycznego, planowania lokalizacji i optymalizacji gruntowych pomp ciepła | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | 2015 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 1100000 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | - | -
|  |  | Instalacja fotowoltaiki 180kW dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu | Pogotowie Ratukowe we Wrocławiu | 2017 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 1576800 | środki własne środki zewnętrzne | 197.593 | 197.59 | 66.8 | 23606.56
|  |  | Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu krytej pływalni ul. Chełmońskiego 43a | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | 2017 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 1153400 | środki zewnętrzne | 122.81 | 120.17 | 187.12 | 5370.35
|  |  | Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budynku jednorodzinnym | Seneca Sp. Z o. o. | 2016 | 2017 | realizowane | nie | 183000 | środki własne środki zewnętrzne | 12 | 27.76 | 12.69 | 14420.8
|  |  | „Budowa biogazowi na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice” | Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice | 2016 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 7577825.82 | środki zewnętrzne | 172.75 | - | 47.859 | -
|  |  | BUDOWNICTWO I GOSPODARSTWA DOMOWE: | [5 empty] | 513954353.61 | - | 47764.9164 | 755.636 | 15290.73
|  |  | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – program pilotażowy KAWKA 1 | Wydział Środowiska i Rolnictwa | 2014 | 2016 | zrealizowane | tak | 32260311 | środki własne środki zewnętrzne | 275 | 553 | 90 | 358447.9
|  |  | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – KAWKA 2 | Wydział Środowiska i Rolnictwa | 2014 | 2018 | realizowane | tak | 23867732.39 | środki własne środki zewnętrzne | 665 | - | 219 | 108985.0794
|  |  | Modernizacja budynków Aresztu Śledczego we Wrocławiu | Areszt Śledczy we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | b.d. | środki własne środki zewnętrzne | 317 | - | 76 | -
|  |  | Modernizacja budynków Zakładu Karnego we Wrocławiu | Zakład Karny we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | b.d. | środki własne środki zewnętrzne | 254 | - | 61 | -
|  |  | Modernizacja obiektów KM PSP Wrocław strażnica JRG-3 i JRG-4 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wrocław | 2014 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 1676017 | środki własne środki zewnętrzne | 233 | - | 56 | 29928.875
|  |  | Przebudowa i termomodernizacja zabytkowego Pawilonu Słoniarni na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. wraz z działaniami edukacyjnymi | ZOO Wrocław Sp. z o.o. | 2015 | 2016 | nierozpoczęte | nie | 25000000 | środki własne środki zewnętrzne | 130 | 15.84 | 46 | 543478.2609
|  |  | Program poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. | Powiat Wrocławski – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu | 2015 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 600000 | środki własne środki zewnętrzne | 420 | 44 | 137 | 4379.562
|  |  | Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" we Wrocławiu | 2015 | 2016 | zrealizowane | nie | 4196526 | środki własne środki zewnętrzne | 920 | 61.6 | 330 | 12716.7455
|  |  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach SMLW ENERGETYK Wrocław ul Powstańców Śląskich 159 | SMLW ENERGETYK | 2017 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 17826271.82 | środki własne środki zewnętrzne | 6518.52 | - | 1830.4 | 9739.0034
|  |  | Remont dźwigów osobowych | Spółdzielnia Mieszkaniowa Polanka | 2014 | 2019 | realizowane | nie | 4560000 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | 100 | 45600
|  |  | Docieplenie ścian oraz innych elementów budynku | Spółdzielnia Mieszkaniowa Polanka | 2014 | 2020 | realizowane | nie | 45800000 | środki własne środki zewnętrzne | 6986 | - | 1670 | 27425.1497
|  |  | Centrum Kompetencji Materiałów Strategicznych i Funkcjonalnych | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – organizacja badawcza | 2016 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 70000000 | środki własne środki zewnętrzne | pośrednie | - | pośrednie | -
|  |  | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 37/39 Sępa-Szarzyńskiego 49 i Bolesławiecka 2-8 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa" we Wrocławiu | 2017 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 1450000 | środki własne środki zewnętrzne | 339 | 0 | 87 | 16666.667
|  |  | Ocieplenie budynków spółdzielni mieszkaniowej "Energoprem" | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 4100000 | środki własne środki zewnętrzne | 885 | 0 | 212 | 19339.623
|  |  | Termomodernizacja budynku przy ul. Kuźniczej 25 we Wrocławiu | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kuźniczej 25 | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 734714 | środki własne środki zewnętrzne | 76 | 0 | 18 | 17777.778
|  |  | Termomodernizacja budynków spółdzielni „Księże Małe” | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” | 2016 | 2019 | nierozpoczęte | nie | 10343130 | środki własne środki zewnętrzne | 2660 | 0 | 642 | 16110.794
|  |  | Termomodernizacja budynków spółdzielni „Budowlani” | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” | 2016 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 10090000 | środki własne środki zewnętrzne | 4113 | 0 | 983 | 10264.496
|  |  | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zasobach SM im. Prusa | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa | 2017 | 2023 | realizowane | nie | 14000000 | środki własne środki zewnętrzne | 3500 | 0 | 801 | 32786.885
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 60 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 939576 | środki własne środki zewnętrzne | 113.25 | - | 90 | 10440
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 62 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 1064648 | środki własne środki zewnętrzne | 157.814 | - | 67 | 15890
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 64 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 919474 | środki własne środki zewnętrzne | 134.425 | - | 75 | 12596
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 66 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 997211 | środki własne środki zewnętrzne | 138.392 | - | 76 | 13121
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 68 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 1006443 | środki własne środki zewnętrzne | 137.309 | - | 58 | 17352
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 70 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 1266698 | środki własne środki zewnętrzne | 203.853 | - | 98 | 12925
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Kurkowa 40-42 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | realizowane | tak | 1924099 | środki własne środki zewnętrzne | 398.375 | - | 214 | 8991
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Bp Tomasza pierwszego 13 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 1166906 | środki własne środki zewnętrzne | 146.025 | - | 98 | 11907
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 16 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 764078 | środki własne środki zewnętrzne | 870.08 | - | 736 | 10054
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 18 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 740194 | środki własne środki zewnętrzne | 153.475 | - | 66 | 11215
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Mielecka 31 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 2260576 | środki własne środki zewnętrzne | 79.625 | - | 43 | 52572
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 3 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 644900 | środki własne środki zewnętrzne | 84.003 | - | 84 | 7677
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 5 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 495340 | środki własne środki zewnętrzne | 47.214 | - | 36 | 13759
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 20 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 746485 | środki własne środki zewnętrzne | 148.316 | - | 125 | 5972
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 24 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 611176 | środki własne środki zewnętrzne | 127.236 | - | 92 | 6643
|  |  | termomodernizacja budynku mieszkalnego UL. Długa 66, 66a,68, 68a, ul.Poznańska 31,33,35,37 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "STOCZNIOWIEC" | 2016 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 2987221.31 | środki własne środki zewnętrzne | 2884.8734 | 11.856 | 816.3 | 2992
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Brzeska 27 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 753787.21 | środki własne środki zewnętrzne | 239.6 | - | 249 | 3027.62
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Brzeska 29 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 888211.45 | środki własne środki zewnętrzne | 326.089 | - | 338 | 2631.58
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 6 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 585932.26 | środki własne środki zewnętrzne | 175.064 | - | 188 | 3116.99
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 8 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 577124.01 | środki własne środki zewnętrzne | 169.236 | - | 321 | 1796.16
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 13 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 644404.69 | środki własne środki zewnętrzne | 239.083 | - | 255 | 2530.65
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 14 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 420009.96 | środki własne środki zewnętrzne | 147.281 | - | 40 | 10500.25
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Prądzyńskiego 35 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 637326.69 | środki własne środki zewnętrzne | 164.77 | - | 181 | 3517.06
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, Chudowy i Prądzyńskiego we Wrocławiu kamienicy - ul. Chudoby 15 | Wrocławskie Mieszkania | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 1042728.48 | środki własne środki zewnętrzne | 320.43 | - | 350 | 2979.22
|  |  | Poprawa efektywności energetycznej budynku A szpitala ul. Poświęcka 8 we Wrocławiu | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 7537995 | środki własne środki zewnętrzne | 2368.08 | 22.86 | 389.74 | 19341.09
|  |  | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 17-19-21 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 717695.15 | środki własne środki zewnętrzne | 180.89 | - | 50.82 | 14122.3
|  |  | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 18-20-22 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 691996.35 | środki własne środki zewnętrzne | 284.33 | - | 79.88 | 8662.95
|  |  | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 23-25-27 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 718165.45 | środki własne środki zewnętrzne | 180.72 | - | 50.77 | 14145.47
|  |  | Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Jutrosińskiej 32-34-36 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 693845.15 | środki własne środki zewnętrzne | 274.93 | - | 77.25 | 8981.81
|  |  | Budowa modelowego niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości | Fundacja OnWater.pl | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 1890000 | środki zewnętrzne | 24.894 | - | 4.1 | 460975.6098
|  |  | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kosciuszki 133 we Wrocławiu | Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 133 we Wrocławiu | - | - | nierozpoczęte | nie | 757960 | środki własne środki zewnętrzne | 676.388 | - | 273.48 | 3992.2594
|  |  | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Dawida 1a | Instytut Rozwoju Terytorialnego | 2016 | 2017 | realizowane | tak | 2571832.19 | środki własne środki zewnętrzne | 196.86 | - | 73.78 | 34858.12
|  |  | Termomodernizacja budynku przy ul. Jantarowej 20 we Wrocławiu | Pogotowie Ratukowe we Wrocławiu | 2017 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 350000 | środki własne środki zewnętrzne | 119.35 | - | 42 | 25
|  |  | Termomodernizacja budynku bloku sportowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2016 | 2017 | realizowane | tak | 3420000 | środki własne | 1067.236 | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12A we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2016 | 2018 | realizowane | tak | 1000000 | środki własne/środki zewnętrzne | 209.258 | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przeszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2014 | 2016 | realizowane | tak | 2630000 | środki własne/środki zewnętrzne | 328.425 | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2015 | 2016 | realizowane | tak | 2400000 | środki własne/środki zewnętrzne | 420.435 | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja budynku bloku sportowego Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2016 | 2016 | zrealizowane | tak | 2207000 | środki własne | - | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja 1-6 w Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2016 | 2017 | realizowane | tak | 1785000 | środki własne/środki zewnętrzne | 305.159 | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja budynku Gimnazjium nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu | Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej | 2016 | 2017 | realizowane | tak | 2400000 | środki własne | 532.163 | - | - | -
|  |  | Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu | Spółka Wroclawskie Inwestycje | 2016 | 2018 | nierozpoczęte | tak | 15000000 | środki własne środki zewnętrzne | 526.881 | - | 150.39 | 2676.72
|  |  | Termomodernizacja budynku przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu | Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK | 2016 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 1981320 | środki własne środki zewnętrzne | 154.053 | - | 88.16 | 22521.16
|  |  | Termomodernizacja budynków lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - budynek głowny ul. Joannitów10-12 we Wrocławiu | Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 2633496.43 | środki zewnętrzne | 343.733 | - | 194 | 13574.72
|  |  | Termomodernizacja budynków lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - budynek oficyna ul. Joannitów10-13 we Wrocławiu | Obwód Lecznictwa Kolejowego - Samodzielny Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 428846.21 | środki zewnętrzne | 124.287 | - | 21 | 20421.25
|  |  | Termomodernizaja budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 3800000 | środki zewnętrzne | 457 | - | 563 | 6636.11
|  |  | Twermomodernizacja budynku "Villa przy Iglicy" obiekt konferencyjno wypoczynkowy | Parafia Ewangelicko-Augsburgska we Wrocławiu | 2016 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 2000000 | środki własne środki zewnętrzne | 509.72 | - | 173.51 | 11526.65
|  |  | Kompleksowe ocieplenie budynków - Śliczna 23-43 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 2000000 | środki zewnętrzne | 3.2213 | - | - | -
|  |  | Kompleksowe ocieplenie budynków - Łódzka 31a | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 500000 | środki zewnętrzne | 0.16 | - | - | -
|  |  | Kompleksowe ocieplenie budynków - Sernicka 13-21 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 1000000 | środki zewnętrzne | 4.4418 | - | - | -
|  |  | Kompleksowe ocieplenie budynków - Łódzka 28, Przestrzenna 22 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGOPREM” | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 800000 | środki zewnętrzne | 0.522 | - | - | -
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu | Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 731746.58 | środki własne środki zewnętrzne | 103.2361 | - | 35.29 | 20735.2389
|  |  | Rewitalizacja kompleksu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu | WTWK Partynice | 2018 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 41000000 | środki własne środki zewnętrzne | 2 | 31.68 | 28 | 1464285.7143
|  |  | Modernizacja energetyczna budynku Klasztoru Franciszkanów we Wrocławiu | Klasztor Franciszkanów (OFM Conv.) Św. Karola Boromeusza | 2016 | 2018 | realizowane | nie | 359395.69 | środki własne środki zewnętrzne | 66.4944 | - | 18.19 | 19757.87
|  |  | Modernizacja energetyczna budynku Kościoła Rzymsko – Katolickiej Parafii P.W. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu | Rzymsko – Katolicka Parafia P.W. Św. Karola Boromeusza | 2016 | 2018 | realizowane | nie | 666451.45 | środki własne środki zewnętrzne | 343.1053 | - | 114.07 | 5842.48
|  |  | Modernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 43a | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 987901.53 | środki zewnętrzne | 171.295 | - | 44.94 | 16319
|  |  | Modernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24a | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 871707.49 | środki zewnętrzne | 178.221 | - | 205.34 | 2766
|  |  | Modernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Kożuchowska1 | Uniwersytet Przyropdniczy we Wrocławiu | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 468632.19 | środki zewnętrzne | 202.4 | - | 63.76 | 5005
|  |  | „Kompleksowa modernizacja energetyczna centrum szkoleniowo – medycznego w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa budynku C” | Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza | 2016 | 2021 | nierozpoczęte | nie | 1750000 | środki własne środki zewnętrzne | 742 | - | 250.5 | 3493
|  |  | Poprawa efejtywności energetycznej budynku biurowego ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 2016 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 13000000 | środki zewnętrzne | 430 | 14.8 | 143.52 | -
|  |  | Przebudowa i remont budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej budynku | Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego | 2017 | 2017 | nierozpoczęte | nie | 13530000 | środki własne środki zewnętrzne | 118.259 | - | 31.9 | -
|  |  | Budowa kampusu edukacyjnego we Wrocławiu w ramach projektu "Budowa Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej" Etap II | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej | 2018 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 16564007.11 | środki zewnętrzne | 37.29 | - | 11.41 | 1451709.6503
|  |  | Budowa kampusu edukacyjnego we Wrocławiu w ramach projektu "Budowa Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej" Etap I | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej | 2016 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 19170107.37 | środki zewnętrzne | 180.14 | - | 57.23 | 334966.0557
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 2000000 | środki własne środki zewnętrzne | Pośrednie / uzupełnienie danych na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic: Więckowskiego, Traugutta, Kościuszki | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 3000000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic: Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 2000000 | środki własne środki zewnętrzne | Pośrednie / uzupełnienie danych na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic: Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeska | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 700000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic Zgodnej, Komuny Paryskie | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 900000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 750000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic: Łokietka-Macieja-Probusa- Jedności Narodowej | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 1800000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Zagospodarowanie wnętrza kwartałowego w obrębie ulic: Probusa-Macieja Św.-Pobożnego-Niemcewicza-Jedności Narodowej | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 3800000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 6700000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Program zagospodarowania terenów nabrzeży Oławy | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 7500000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2017 | 2019 | w trakcie działania przygotowawcze | tak | 1700000 | środki własne środki zewnętrzne
|  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2016 | 2019 | w trakcie realizacji | tak | 6500000 | środki własne
|  |  | Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury | Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o | 2013 | 2019 | w trakcie realizacji | tak | 15000000 | środki własne środki zewnętrzne | Pośrednie / uzupełnienie danych na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
|  |  | TRANSPORT: | [5 empty] | 1294185819 | - | 77338 | - | 22588.55
|  |  | Modernizacja taboru autobusowego we Wrocławiu | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | 2016 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 19880000 | środki własne środki zewnętrzne | 8187 | - | 2194 | 9061.0757
|  |  | Modernizacja taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap I i II | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | 2016 | 2020 | nierozpoczęte | tak | 660837500 | środki własne środki zewnętrzne | 3825 | - | 3180 | 207810.5346
|  |  | Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia | Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego | 2016 | 2019 | nierozpoczęte | tak | 180450000 | środki własne środki zewnętrzne | 23184 | - | 5964 | 30256.5392
|  |  | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu – etap III A | Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego | 2015 | 2020 | nierozpoczęte | tak | 169371851 | środki własne środki zewnętrzne | 35328 | - | 9088 | 18636.8674
|  |  | Wrocławski program rowerowy | Wydział Inżynierii Miejskiej | 2015 | 2020 | realizowane | tak | 108730000 | środki własne środki zewnętrzne | 3937 | - | 1014 | 107228.7968
|  |  | Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią pojazdów ekologicznych we Wrocławiu | Wydział Inżynierii Miejskiej | 2015 | 2018 | realizowane | nie | 37987000 | środki własne środki zewnętrzne | 1242 | - | 320 | 118709.375
|  |  | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej; obiekty inżynierskie, torowiska – Pułaskiego | Wydział Inżynierii Miejskiej | 2019 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 19600000 | środki własne środki zewnętrzne | 195 | - | 50 | 392000
|  |  | Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie Gminy Wrocław | Departament Infrastruktury i Gospodarki UMW | 2017 | 2020 | nierozpoczęte | nie | 10334000 | środki własne środki zewnętrzne | 1424 | - | 397 | 26030.2267
|  |  | Budowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu w tym nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną | Wydział Transportu | 2016 | 2019 | nierozpoczęte | tak | 21556438 | środki zewnętrzne | - | - | 66 | 308594
|  |  | Budowa systemu "Parkuj i jedź" we Wrocławiu - etap I | Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego | 2015 | 2018 | realizowane | tak | 22305178 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | 159.47 | 148469.6
|  |  | Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie gmin Długołęka, Kobierzyce, Wrocław - | Wydział Inżynierii Miejskiej | 2014 | 2018 | realizowane | tak | 43133852 | środki zewnętrzne | - | - | 152.08 | 283626.06
|  |  | Rowerowe taksówki jako alternatywny transport podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016, rozdania Europejskich Oscarów 2016, World Games 2017 | Wydział Inżynierii Miejskiej | 2015 | 2017 | nierozpoczęte | tak | - | środki własne środki zewnętrzne | 16 | - | 4 | -
|  |  | PRZEMYSŁ : | [5 empty] | - | - | - | - | - | -
|  |  | HANDEL I USŁUGI : | [5 empty] | - | - | - | - | - | -
|  |  | LASY I TERENY ZIELONE : | [5 empty] | 37650000 | - | - | - | 231
|  |  | Zagospodarowanie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu | Zarząd Zielenie Miejskiej | 2014 | 2019 | realizowane | tak | 5350000 | środki własne środki zewnętrzne | pośrednie | - | pośrednie | -
|  |  | Rewitalizacja i rozwój wrocławskich terenów zielonych | Zarząd Zielenie Miejskiej | 2014 | 2018 | realizowane | tak | 22300000 | środki własne środki zewnętrzne | pośrednie | - | pośrednie | -
|  |  | Plan nasadzeń drzew | Zarząd Zielenie Miejskiej | 2015 | 2020 | realizowane | tak | 10000000 | środki własne środki zewnętrzne | - | - | 231 | 43290.0433
|  |  | ROLNICTWO I RYBACTWO : | [5 empty] | - | - | - | - | - | -
|  |  | GOSPODARKA ODPADAMI : | [5 empty] | - | - | - | - | - | -
|  |  | EDUKACJA I DIALOG SPOŁECZNY : | [5 empty] | - | - | - | - | - | -
|  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA : | [5 empty] | 244077528.45 | - | 13800 | - | 3550
|  |  | Program Działań Kulturalnych w ramach projektu Europejska Stolica Kultury 2016 | Gmina Wrocław | 2014 | 2016 | zrealizowane | nie | 20000000 | środki własne środki zewnętrzne | pośrednie | - | pośrednie | -
|  |  | Urban Labs-Laboratorium miejskich technologii przyszłości | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – organizacja badawcza | 2014 | 2020 | realizowane | nie | 120000000 | środki własne środki zewnętrzne | pośrednie | - | pośrednie | -
|  |  | Kompleks GEO-3EM to inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA | Politechnika Wrocławska | 2017 | 2018 | nierozpoczęte | nie | 103877528.45 | środki własne środki zewnętrzne | pośrednie | - | pośrednie | -
|  |  | Rozwój carpooling | Wydział Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2020 | nierozpoczęte | tak | 200000 | środki własne środki zewnętrzne | 13800 | - | 3550 | 56.338
|  |  | SUMA : | [5 empty] | 3840788726.88 |  | 222433.3696 | 1158.556 | 361344.749